УТВЕРЖДЕН

распоряжением комитета общего

и профессионального образования

Ленинградской области

от «15» сентября 2014 года № 1957-р

(приложение 1)

План

подготовки и проведения в Ленинградской области в 2014-2015 учебном году

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационный этап |
| 1. | Подготовка и утверждение приказов комитета общего и профессионального образования Ленинградской области: |
|  | «Об утверждении сроков формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего образования» | ноябрь 2014 года | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – Комитет), ГЭК, государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Информационный центр оценки качества образования» (далее – ГБУ ЛО «ИЦОКО») |
|  | «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Ленинградской области» | ноябрь 2014 года | Комитет |
|  | «Об утверждении Порядка информирования участников единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ЕГЭ, в том числе обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету» | январь 2015 года | Комитет, ГЭК, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | «Об утверждении форм документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право находиться в пункте проведения ЕГЭ в день проведения экзамена» | январь 2015 года | Комитет |
|  | «Об утверждении Порядка получения, передачи и хранения экзаменационных материалов по ЕГЭ и ГВЭ до дня проведения экзамена и категориях лиц, ответственных за хранение» | январь 2015 года | Комитет, ГЭК, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | «Об организации работы региональных предметных комиссий ЕГЭ» | январь 2015 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | «Об организации работы региональных предметных комиссий государственного выпускного экзамена» (далее – ГВЭ) | январь 2015 года | Комитет |
| 2. | Подготовка и утверждение распоряжений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области: |
|  | «О подготовке к проведению в Ленинградской области в 2014/2015 учебном году итогового сочинения (изложения)» | сентябрь 2014 года | Комитет |
|  | «Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Ленинградской области в 2014 -2015 учебном году» (далее – ГЭК) | ноябрь 2014 года | Комитет |
|  | «О графике формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего образования в 2014 -2015 учебном году» | ноябрь 2014 года | Комитет, ГЭК, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | «Об утверждении графика проведения мероприятий в 2015 году по подготовке экспертов и формированию предметных комиссий единого государственного экзамена в Ленинградской области» | ноябрь 2014 года | Комитет, ГЭК, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
|  | «Об утверждении графика мероприятий по обеспечению установки видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов в Ленинградской области в 2015 году» | ноябрь 2014 года | Комитет, ГЭК, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
|  | «О назначении лиц, ответственных за формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего образования в 2014 -2015 учебном году» | ноябрь 2014 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | «Об утверждении сроков и мест регистрации в 2015 году на участие в едином государственном экзамене в Ленинградской области» | декабрь 2014 года | Комитет, ГЭК, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | «О проведении в Ленинградской области в 2014/2015 учебном году итогового сочинения (изложения)» | декабрь 2014 года | Комитет |
|  | «О проведении апробации по иностранному языку в Ленинградской области в 2015 году» | декабрь 2014 года | Комитет |
|  | «О проведении регистрации на участие в едином государственном экзамене в 2015 году в Ленинградской области» | январь 2015 года | Комитет |
|  | «О проведении регистрации на участие в государственном выпускном экзамене в 2015 году в Ленинградской области» | январь 2015 года | Комитет |
|  | «О проведении контрольно-педагогических измерений по русскому языку в Ленинградской области в 2015 году» | январь 2015 года | Комитет |
|  | «О проведении репетиционного экзамена по математике в Ленинградской области в 2015 году» | февраль 2015 года | Комитет |
|  | «Об утверждении перечня пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) в 2015 году» | до 1 февраля 2015 года | Комитет |
|  | «Об утверждении персонального состава предметных комиссий ЕГЭ в 2015 году» | до 1 апреля 2015 года | Комитет |
|  | «Об утверждении персонального состава предметных комиссий ГВЭ в 2015 году» | до 1 апреля 2015 года | Комитет |
|  | «Об утверждении состава региональной конфликтной комиссии в 2015 году» | до 1 апреля 2015 года | Комитет |
|  | «О назначении лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов при проведении ЕГЭ в Ленинградской области в 2015 году» | до 1 апреля 2015 года | Комитет |
|  | «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ленинградской области в 2014-2015 учебном году (досрочный, основной периоды)» | март, апрель 2015 года | Комитет |
|  | «Об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА (ЕГЭ) в Ленинградской области в 2015 году» | до 1 апреля, 10 мая 2015 года | Комитет |
|  | Согласование на федеральном уровне состава ГЭК, председателей предметных комиссий, представление списка общественных наблюдателей | По запросу | Комитет |
| 3. | Проведение заседаний структур, отвечающих за организацию и проведение ЕГЭ |
| 3.1. | Совещания в режиме видеоконференцсвязи по вопросам организации ЕГЭ. | январь – май 2015 года (по отдельному графику) | Комитет |
| 3.2. | Заседания Государственной экзаменационной комиссии. | ноябрь 2014 года – июнь 2015 года (по отдельному графику) | Комитет |
| 3.3. | Заседание рабочей группы по координированию проведения ЕГЭ. | ноябрь 2014 года – июнь 2015 года (по отдельному графику) | Комитет |
| 3.4. | Заседание конфликтной комиссии Ленинградской области. | апрель – июль 2015 года (по отдельному графику) | Комитет |
| 3.5. | Отчеты ГБУ ЛО «ИЦОКО» по организационному и технологическому сопровождению ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) | октябрь 2014 года – июль 2015 года (по отдельному графику) | Комитет |
| 4. Развитие инфраструктуры для проведения ЕГЭ |
| 4.1. | Подготовка ГБУ ЛО «ИЦОКО» - по технологическому сопровождению ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) - по организационно- техническим мерам для обеспечения информационной безопасности | до февраля 2014 года до декабря 2014 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 4.2. | Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ЕГЭ |
| 4.2.1. | Определение количества пунктов проведения экзаменов (далее-ППЭ), на 2015 год, их мест расположения и аудиторного фонда. | октябрь 2014 года | Комитет, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 4.2.2 | Организация взаимодействия с филиалом Ростелекома «Северо-Запад» по обеспечению видеонаблюдением в режиме он-лайн и введению видеонаблюдения в ППЭ в 2015 году | сентябрь 2014 года- июнь 2015 года | Комитет |
|  | Содействие по допуску в ППЭ представителей Ростелекома для совершенствования системы видеонаблюдения в ППЭ | октябрь-декабрь 2014 года | Комитет |
|  | Работы по установке видеонаблюдения | 4 кв. 2014 года - 1 кв. 2015 года | Ростелеком |
|  | Обучающие семинары для технических сотрудников ППЭ по работе с системой видеонаблюдения в ППЭ | до 15 апреля 2015 года | Ростелеком |
|  | Сопровождение работы системы видеонаблюдения в ППЭ | Досрочный период –апрель-май 2015 года Основной период – май-июнь 2015 года | Ростелеком |
| 4.3. | Организация взаимодействия с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по предоставлению сотрудников в ППЭ для охраны правопорядка и проведения допуска участников ЕГЭ. | январь – июнь 2015 года | Комитет |
| 4.4. | Проверка готовности ППЭ | Досрочный период – до 20 апреля 2015 года Основной период – до 20 мая 2015 года | Комитет, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные учреждения |
| 4.5. | Аттестация ППЭ | В соответствии с требованиями законодательства | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, ГЭК |
| 4.6. | Организация взаимодействия с ГУС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по приему-передаче экзаменационных материалов в ППЭ. | январь – июнь 2015 года | Комитет |
| 4.8. | Обучающие семинары для членов ГЭК по приему-передаче экзаменационных материалов в ППЭ. | до 15 апреля 2015 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 5. | Сбор информации об определении: |
|  | Количества участников ЕГЭ и ГВЭ, итогового сочинения: - выпускников общеобразовательных организаций: общего списка участников ЕГЭ- выпускников текущего года; -общего списка участников ГВЭ, выпускников текущего года; - обучающихся и выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, - выпускников прошлых лет, - лиц, получивших среднее общее образование в иностранных образовательных организациях. | октябрь 2014 года декабрь 2014 года февраль 2015 года | Комитет, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Списка кандидатур экспертов региональных предметных комиссий ЕГЭ и ГВЭ, составление предварительного списка предметных комиссий. | до 01 ноября 2014 года | Комитет, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, АОУ ДПО «ЛОИРО» |
|  | Количества и мест расположения ППЭ по предметам. | до 01 ноября 2014 года | Комитет, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
|  | Распределения по ППЭ образовательных организаций (по каждому предмету). | декабрь 2014 года | Комитет, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Схем транспортной доставки участников ЕГЭ к ППЭ. | декабрь 2014 года | Комитет, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
|  | Аудиторного фонда по каждому ППЭ. | до 1 февраля 2015 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Списка лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов при проведении ЕГЭ в Ленинградской области в 2015 году. | до 1 февраля 2015 года | Комитет |
|  | Персонального состава сотрудников ППЭ. Проверка данных по сотрудникам ППЭ. | до 1 февраля 2015 года | Комитет, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Персонального состава членов ГЭК. Проверка данных по сотрудникам ППЭ. | до 1 февраля 2015 года | Комитет, ГЭК |
|  | Списка общественных наблюдателей при проведении ГИА (ЕГЭ). Проверка данных по общественным наблюдателям. | До 15 апреля 2015 года | Комитет |
| 6. | Взаимодействие с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования по вопросам организации и проведения ГИА (ЕГЭ) |
| 6.1. | Координация деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по подготовке к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГВЭ. | сентябрь 2014 –июнь 2015 года | Комитет |
| 6.2. | Проведение совещаний – семинаров и собеседований с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. Совещание «Готовность региональной системы образования к ЕГЭ и ГИА-9-2015 года». | по отдельному графику 2 декада апреля 2015 года 2 декада мая 2015 года | Комитет |
| 6.3. | Проведение собеседования со специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по выполнению муниципальных планов по организации и проведению ЕГЭ и ГИА-9. | 1 декада декабря 2014 г. | Комитет |
|  | Проведение собеседования со специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по исполнению муниципального плана по вопросам: - выполнения федеральных и региональных нормативных документов и инструкций по организации и проведению ЕГЭ и ГИА-9; - информационного и методического обеспечения вопросов подготовки и проведения ЕГЭ и ГВЭ; - индивидуального сопровождения образовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ЕГЭ 2014 года. | февраль 2015 г. | Комитет |
| 6.4. | Проведение совещаний специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2014 года январь, февраль, апрель 2015 года | Комитет |
| 6.5. | Выезды в муниципальные образования (для участия в совещаниях, семинарах руководителей общеобразовательных учреждений) по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11(12) классов общеобразовательных организаций и качества образовательных результатов. | 4 кв. 2014 – 1 кв. 2015 года | Комитет |
| 7. | Формирование и введении региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
| 7.1. | Введение и информационно-техническая поддержка региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС ГИА), а также подготовка и направление в Федеральной государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования» запрашиваемой информации. | ноябрь 2014 года – август 2015 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 7.1.1. | Формирование данных об: общеобразовательных организациях; обучающихся 11 (12) классов общеобразовательных организаций; выпускниках прошлых лет, обучающихся и выпускниках образовательных организаций среднего профессионального образования, а также лицах, получивших среднее общее образование в иностранных образовательных организациях; пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде; сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том числе об участниках ЕГЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ; - Отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов; - Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, члены ГЭК, реквизиты нормативных актов Комитета); - Сведения о членах предметных комиссий; - Сведения об общественных наблюдателях. | до 15 апреля 2015 года | Комитет, ГЭК, ГБУ ЛО «ИЦОКО», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации |
| 7.1.2. | Планирование ЕГЭ |  | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Досрочный этап Распределение на экзамены ППЭ, аудиторий и участников ЕГЭ. Распределение на экзамены работников ППЭ. | По графику формирования РИС | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Основной этап Распределение на экзамены ППЭ, аудиторий и участников ЕГЭ. Распределение на экзамены работников ППЭ. | По графику формирования РИС | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 7.1.3. | На всех этапах проведения экзаменов |  |  |
|  | Назначение на экзамены общественных наблюдателей. | 2 недели до каждого экзамена | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Назначение на экзамены членов предметных комиссий. | За 1 неделю и не позднее, чем за 3 дня до дня экзамена |  |
|  | Сведения о полученных экзаменационных материалах. | 1 сутки до экзамена | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГУС по СПб и Ленинградской области |
|  | Сведения об автоматизированном распределении участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям ППЭ. | В течение суток после каждого экзамена | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 7.1.4. | Информация об обработке экзаменационных материалов. |  |  |
| 7.1.5. | Сведения об использовании экзаменационных материалов. | В течение суток со дня проведения экзамена | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 7.1.6. | Сведения об экзаменационных работах участников ЕГЭ (обработка экзаменационных работ участников ЕГЭ). | По обязательным предметам не позднее 6 дней после проведения экзамена, по остальным общеобразовательным предметам не позднее 4 дней после проведения экзамена | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 7.1.7. | Сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов. | В соответствии с графиком обработки экзаменационных материалов | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 7.1.8. | Информация о результатах ЕГЭ. |  |  |
|  | Решения государственной экзаменационной комиссии | 1 сутки со дня утверждения результатов ГИА | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Сведения о поданных участниками ЕГЭ апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ и несогласии с выставленными баллами. | В течение суток со дня подачи апелляции | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Результаты рассмотрения апелляции. | 2 дня с момента принятия решения конфликтной комиссией | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 8. | Организация обучения участников ГИА |
| 8.1. | Участие в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях: - специалистов комитета - руководителя и специалистов ГБУ ЛО «ИЦОКО»; - председателей (представителей) предметных комиссий. | октябрь 2014 –июнь 2015 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 8.2. | Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ЕГЭ. | октябрь 2014 –июнь 2015 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 8.3. | Организация обучения в соответствии с утвержденными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ЕГЭ: | октябрь 2014 –июнь 2015 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | -участников итогового сочинения (по процедуре проведения); | до 1 декабря 2014 года | Образовательные организации |
|  | -участников ЕГЭ (по правилам заполнения бланков ЕГЭ); | до 10 января 2015 года | Образовательные организации |
|  | -участников ЕГЭ (по процедуре проведения ЕГЭ - правилам ЕГЭ/запретам при проведении ЕГЭ); | до 01 февраля 2015 года | Образовательные организации |
|  | - обучение председателей экзаменационных комиссий общеобразовательных организаций по проверке итогового сочинения (изложения) по критериям оценивания итогового сочинения (изложения); | с 1 октября по 1 ноября 2014 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
|  | -экспертов предметных комиссий ЕГЭ и ГВЭ. -проведение квалификационных испытаний экспертов ЕГЭ. | декабрь 2014 года – февраль 2015 года март 2015 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
|  | -ответственных по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ на муниципальном уровне; | декабрь 2014 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | -руководителей ППЭ; | декабрь 2014 года февраль 2015 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | -организаторов ЕГЭ в ППЭ. | с 10 января до 1 апреля 2015 года | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
|  | - общественных наблюдателей. | до 20 апреля 2015 года до 20 мая 2015 года | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 9. | Методическое обеспечение подготовки государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) |
| 9.1. | Выпуск методических рекомендаций по итогам проведения ЕГЭ в Ленинградской области. | октябрь 2014 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 9.2. | Подготовка региональных методических рекомендаций по открытым тематическим направлениям итогового сочинения и списка примерных тем по каждому направлению и рекомендуемой для анализа художественной литературы по каждому из пяти направлений тем итогового сочинения. | до 10 октября 2014 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 9.3. | Проведение курсов повышения квалификации педагогических работников в соответствии с современными требованиями к качеству образования (ФГОС, ЕГЭ, ГИА). | по графику курсовой подготовки | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 9.4. | Подготовка методических рекомендаций, информационных писем по организации и проведению ЕГЭ в Ленинградской области в 2014 – 2015 учебном году. | октябрь 2014 – июнь 2015 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 10. | Информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) |
| 10.1. | Участие в тематических передачах по ТВ и радио, а также подготовка и размещение публикаций в средствах массовой информации. | октябрь 2014- июль 2015 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 10.2. | Организация взаимодействия с федеральными и региональными сайтами информационной поддержки ЕГЭ. | октябрь 2014- июль 2015 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 10.3. | Организация публикации нормативных и распорядительных документов, регламентирующих подготовку и проведение государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) на официальном сайте комитета, сайте ГБУ ЛО «ИЦОКО». | октябрь 2014- июль 2015 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 10.4. | Предоставление государственной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, а также информации из базы данных Ленинградской области об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ». | октябрь 2014- июль 2015 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 10.5. | Определение и опубликование телефонов «горячей линии» органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ). | до 1 ноября 2014 года | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 10.6. | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА (ЕГЭ) на региональном, муниципальном уровнях. | ноябрь 2014 года – июль 2015 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации |
| 10.7. | Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению государственной итоговой аттестации (ЕГЭ). | сентябрь 2014- июль 2015 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации |
| 10.8. | Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ЕГЭ о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ. | апрель 2014-июнь 2015 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации |
| 10.9. | Размещение на информационных сайтах и стендах информации по организации и проведению государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) | сентябрь 2014- июль 2015 года | Образовательные организации |
| 11. | Аккредитация общественных наблюдателей |
| 11.1. | Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ГИА (ЕГЭ). | до 1 апреля 2015 года до 5 мая 2015 года | Комитет, ГЭК |
| 11.2. | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ. | до 1 апреля 2015 года до 5 мая 2015 года | Комитет |
| 12. | Организационные мероприятия в образовательных организациях (далее - ОО) |
| 12.1. | Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательного организации к государственной итоговой аттестации обучающихся. | до 18 сентября 2014 года | Руководители образовательных организаций |
| 12.2. | Проведение педагогических советов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся. | по графику ОО | Руководители образовательных организаций |
| 12.3. | Организация внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся. | по графику ОО | Руководители образовательных организаций |
| 12.4. | Подготовка локальных актов общеобразовательного организации по проведению государственной итоговой аттестации обучающихся. | по графику ОО | Руководители образовательных организаций |
| 12.5. | Проведение заседаний методических объединений с учителями-предметниками по содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации по вопросам: - подготовки учителей и учащихся к государственной итоговой аттестации; - проведения индивидуальных и групповых консультаций; - подготовка методических пособий по ГИА; - обеспечения готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности | октябрь 2014 года – май 2015 года | Руководители образовательных организаций, муниципальные методические службы |
| 12.6. | Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ЕГЭ и ГВЭ о: - ннннннормативных документах по государственной итоговой аттестации (ЕГЭ); - официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ЕГЭ и ГВЭ; - правилах и сроках регистрации на участие в ЕГЭ; - процедуре проведения ЕГЭ, запретах и санкциях при проведении ЕГЭ, правах и обязанностях участников ЕГЭ; - обеспечении информационной безопасности при использовании материалов и результатов ЕГЭ; - правилах и сроках подачи апелляции при проведении ЕГЭ и по результатам ЕГЭ; - порядке и сроках информирования по результатам ЕГЭ; - особенностях подготовки выпускников, связанные со спецификой экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ЕГЭ; - возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения; - правилах приема в организации высшего профессионального образования. | октябрь 2014 года – май 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 12.7. | Проведение инструктажей с обучающимися по вопросам: - процедуре проведения ЕГЭ, запретах и санкциях при проведении ЕГЭ, правах и обязанностях участников ЕГЭ; - заполнения бланков ЕГЭ; - подачи и рассмотрения апелляций; - регистрации на участие в ЕГЭ. | октябрь 2014 года – май 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 12.8. | Подготовка памяток для выпускника, участвующего в ЕГЭ. Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием факта ознакомления с Порядком проведения ЕГЭ. | октябрь 2014 года – май 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 12.9. | Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ЕГЭ. | октябрь 2014 года – май 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 12.10. | Проведение родительских собраний родителей (законных представителей): - по ознакомлению с нормативными документами по вопросам проведения ГИА - по ознакомлению с Порядком проведения ЕГЭ и выдачей памятки с получением подписи согласие на обработку персональных данных детей; информирование под роспись о порядке проведения ЕГЭ; ознакомление с Порядком проведения ЕГЭ детей. - по порядку ознакомления с результатом ЕГЭ и подачи апелляции - по психологической поддержке детей. | октябрь-декабрь 2014 года январь, февраль 2015 года апрель 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 12.11. | Организация приема заявлений и регистрация участников ЕГЭ по предметам в региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА. | январь - февраль 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 12.12. | Организация корректировки сведений в региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА. | Окончание – за 2 недели до начала ГИА | Руководители образовательных организаций |
| 12.13. | Организация работы с родителями по вопросам государственной итоговой аттестации. | октябрь 2014 года – май 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 12.14. | Организация направления работников образовательных организаций в составы ГЭК, предметных комиссий, конфликтных комиссий, а также в составы руководителей и организаторов ППЭ. | октябрь 2014 года – май 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 12.15. | Организация доставки участников ЕГЭ в пункты проведения ЕГЭ в соответствии с организационно- территориальной схемой проведения ЕГЭ. | апрель, май, июнь, июнь 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 12.16. | Организация ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ, обеспечение информирования участников ЕГЭ о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ. | апрель – июнь 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 12.17. | Организация информирования участников ЕГЭ о сроках, месте и порядке проведения ЕГЭ, в том числе о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде и/или сайте образовательного организации). | апрель – июнь 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 13. | Мониторинг выполнения мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) |
| 13.1. | Мониторинг деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам: - выполнения федеральных и региональных нормативных документов и инструкций на уровне: - индивидуального сопровождения образовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ЕГЭ 2014 года; - методического обеспечения вопросов подготовки и проведения ЕГЭ и ГВЭ; - исполнения общеобразовательными организациями федеральных и региональных рекомендаций по организации подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ; - по функционированию системы оценки качества образования в муниципальном образовании и общеобразовательных организациях. | октябрь 2014 -июнь 2015 года | Комитет |
| 13.2. | Мониторинг качества знаний обучающихся 11(12) классов |  |  |
|  | Проведение апробации по программному обеспечению по иностранным языкам | октябрь – ноябрь 2014 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
|  | Проведение контрольно-педагогических измерений по русскому языку. | 2 декада января 2015 года | Комитет, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, ЛОИРО |
|  | Проведение репетиционного экзамена по математике по 2 уровням – базовому и профильному. | 1 декада февраля 2015 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| II. Этап проведения государственной итоговой аттестации |
| 14. | Проведение итогового сочинения (изложения), по расписанию, утвержденному приказом министерства образования и науки Российской Федерации | Декабрь 2014 года | Комитет, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации |
|  | Проведение итогового сочинения (изложения), по расписанию, утвержденному Комитетом | Февраль, апрель-май 2015 года | Комитет, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации |
|  | Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, по расписанию, утвержденному приказом министерства образования и науки Российской Федерации. | апрель 2015 года май-июнь 2015 года | Комитет, ГЭК ГБУ ЛО «ИЦОКО», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 15. | Получение и выдача экзаменационных материалов для государственной итоговой аттестации. | апрель 2015 года май-июнь 2015 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 16. | Мониторинг проведения государственной итоговой аттестации в части соблюдения законодательства: |
|  | соблюдения процедуры проведения государственной (итоговой) аттестации и оперативное решение вопросов, возникающих в ППЭ, ГБУ ЛО «ИЦОКО», предметных и конфликтной комиссиях. | апрель - июнь 2015 года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования, ГЭК |
|  | проведения процедуры доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ЕГЭ. | апрель - июнь 2015 года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования, ГЭК, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | процедуры обработки материалов ЕГЭ и организации проверки ответов на задания с развернутым ответом. | апрель - июнь 2015 года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования,ГЭК |
|  | соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ, ГБУ ЛО «ИЦОКО». | апрель - июнь 2015 года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования,ГЭК |
| 17. | Организация информирования о результатах ЕГЭ |
|  | Утверждение протоколов результатов ЕГЭ по каждому предмету, предоставляемых Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» и организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ, ГВЭ. | апрель - июнь 2015 года | ГЭК |
| 18. | Подведение итогов государственной итоговой аттестации в 2015 году и задачи на 2016 год |
| 18.1 | Подготовка и формирование отчетов: ГБУ ЛО «ИЦОКО»; ГЭК; предметные комиссии; конфликтная комиссия; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. | до 1 августа 2015 года до 1 августа 2015 года до 1 августа 2015 года до 1 августа 2015 года до 10 июля 2015 года | Комитет |
| 18.2. | Статистическая обработка результатов ГИА-2015 года, формирование сводного аналитического отчета и мониторинга результатов ЕГЭ в Ленинградской области. | до 10 августа 2015 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |