УТВЕРЖДЕН

распоряжением комитета общего

и профессионального образования

Ленинградской области

от «15» сентября 2014 года № 1957-р

(приложение 2)

План

подготовки и проведения в Ленинградской области в 2014-2015 учебном году государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования

| № п/п | Мероприятия |  | Сроки проведения мероприятия |  |  | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационный этап |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка нормативных правовых, распорядительных и инструктивно-методических документов по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – государственной итоговой аттестации) |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка нормативных правовых документов |  |  | октябрь 2014 года – март 2015 года |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – Комитет) |  |
|  | Утверждение распорядительными документами: |  |  |  |  |  |  |
|  | сроков и мест подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации |  |  | ноябрь 2014 года |  | Комитет |  |
|  | состава государственной экзаменационной комиссии |  |  | декабрь 2014 года |  | Комитет |  |
|  | составов региональных предметных комиссий |  |  | январь 2015 года |  | Комитет |  |
|  | состава конфликтной комиссии |  |  | январь 2015 года |  | Комитет |  |
|  | пунктов проведения экзаменов, их мест расположения и распределение обучающихся в пункты проведения экзаменов |  |  | январь 2015 года |  | Комитет |  |
|  | составов руководителей и сотрудников пунктов проведения экзаменов, уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии |  |  | февраль 2015 года |  | Комитет |  |
|  | списка общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации |  |  | май 2015 года |  | Комитет |  |
|  | минимальное количество баллов основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по общеобразовательным предметам, подтверждающее освоение выпускником основных общеобразовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования |  |  | июнь 2015 года |  | Комитет |  |
|  | Подготовка методических рекомендаций, инструктивно-методических писем по организации и проведению государственной итоговой аттестации в Ленинградской области в 2014–2015 учебном году |  |  | январь – июнь 2015 года |  | Комитет, ГБУ ЛО «Информационный центр оценки качества образования» (далее – ГБУ ЛО «ИЦОКО»), ГАОУ ДПО «Ленинградский институт развития образования» (далее - ГАОУ ДПО «ЛОИРО») |  |
|  | Взаимодействие с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |
|  | Координация деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации |  |  | сентябрь 2014-июль 2015 г. |  | Комитет |  |
|  | Собеседование со специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам подготовки образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, к государственной итоговой аттестации |  |  | февраль 2015 года апрель 2015 года |  | Комитет |  |
|  | Совещания со специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации |  |  | сентябрь 2014 года октябрь 2014 года декабрь 2014 года февраль 2015 года март 2015 года |  | Комитет |  |
|  | Выездные семинары для руководителей образовательных организаций, специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования «О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся» |  |  | ноябрь 2014 г. - март 2015 года |  | Комитет, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – ОМСУ) |  |
|  | Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования |  |  | ноябрь 2014 года - август 2015 года |  | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |  |
|  | Мероприятия по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей |  |  | январь – февраль 2015 года |  | Комитет, ОМСУ, образовательные организации |  |
|  | Прием и рассмотрение заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей, аккредитация или отказ в аккредитации, выдача удостоверений общественных наблюдателей граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей |  |  | март – май 2015 года |  | Комитет |  |
|  | Информационное сопровождение организации и проведения государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация работы телефонов «горячей линии», прием граждан, письменные ответы на письменные запросы граждан по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации |  |  | сентябрь 2014 г – июль 2015 года |  | Комитет, ГБУ «ИЦОКО», ОМСУ |  |
|  | Публикация в средствах массовой информации, на официальных сайтах в сети «Интернет» Комитета, ОМСУ, образовательных организаций или специализированных сайтах следующей информации: |  |  | декабрь 2014 года – июль 2015 года |  | Комитет, ГБУ «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |  |
|  | о сроках и местах подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по учебным предметам, не включенным в список обязательных |  |  | до 31 декабря 2014 года |  |  |  |
|  | о сроках проведения государственной итоговой аттестации |  |  | до 01 апреля 2015 года |  |  |  |
|  | о сроках, месте и порядке подачи и рассмотрения апелляций |  |  | до 20 апреля 2015 года |  |  |  |
|  | о сроках, месте и порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации |  |  | до 20 апреля 2015 года |  |  |  |
|  | о сроках приема документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации и рассмотрении апелляций |  |  | до 01 марта 2015 года |  |  |  |
|  | Подготовка контрольных измерительных материалов государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена |  |  | март 2015 года |  | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |  |
|  | Формирование списков обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на прохождение государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена или основного государственного экзамена в особых условиях |  |  | октябрь 2014 года - март 2015 года |  | Комитет, ОМСУ, образовательные организации |  |
|  | Обеспечение ознакомления обучающихся с результатами государственной итоговой аттестации |  |  | май-июнь 2015 года |  | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |  |
|  | Организация обучения по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в совещаниях, научно-методических конференциях федерального уровня: специалистов комитета руководителя и специалистов ГБУ ЛО «ИЦОКО»; председателей (представителей) предметных комиссий |  |  | сентябрь 2014 года - август 2015 года |  | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |  |
|  | Организация обучения в соответствии с утвержденными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению государственной итоговой аттестации: |  |  | сентябрь 2014 года - июль 2015 года |  |  |  |
|  | членов предметных комиссий |  |  | декабрь 2014 года – апрель 2015 года |  | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ |  |
|  | руководителей экзаменов и организаторов, ответственных в муниципальном образовании за формирование региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |  |  | декабрь 2014 года – апрель 2015 года |  | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |  |
|  | уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии |  |  | до 1 апреля 2015 года |  | Комитет, государственная экзаменационная комиссия, ОМСУ |  |
|  | ответственных лиц, привлекаемых к подготовке и обработке материалов государственной итоговой аттестации |  |  | октябрь 2014 года – февраль 2015 года |  | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |  |
|  | учителей по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации |  |  | по графику курсовой подготовки |  | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ |  |
|  | общественных наблюдателей |  |  | апрель – май 2015 года |  | Государственная экзаменационная комиссия, Комитет, ОМСУ |  |
|  | Мероприятия в образовательных организациях по подготовке к государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательной организации к государственной итоговой аттестации |  |  | октябрь 2014 года |  | Руководители образовательных организаций |  |
|  | Подготовка документов общеобразовательной организации по проведению государственной итоговой аттестации |  |  | по графику |  | Руководители образовательных организаций |  |
|  | Проведение педагогических советов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации |  |  | по графику |  | Руководители образовательных организаций |  |
|  | Проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации |  |  | октябрь 2014 года – май 2015 года |  | Руководители образовательных организаций, муниципальные методические службы |  |
|  | Организация информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации: - нормативные правовые и инструктивно-методические документы; - официальные источники информации, Интернет-ресурсы; - особенности подготовки выпускников к экзаменам в зависимости от формы проведения государственной итоговой аттестации; - сроки, место, порядок подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации (под роспись); - о порядке проведения государственной итоговой аттестации, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов экзаменов, о порядке подачи апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами экзаменов, а также о результатах экзаменов, полученных обучающимися (под роспись); - порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей; - порядок получения и выдачи документов об образовании; - правила приема в организации среднего профессионального образования, профильные классы, классы с углубленным изучением отдельных предметов |  |  | октябрь 2014 года – июнь 2015 года |  | Руководители образовательных организаций |  |
|  | Оформление информационных стендов по государственной итоговой аттестации (систематическое обновление) |  |  | октябрь 2014 года - июнь 2015 года |  | Образовательные организации |  |
|  | Проведение инструктажей с обучающимися по вопросам: - процедуры проведения экзаменов; - заполнения экзаменационных бланков ответов; - подачи и рассмотрения апелляций |  |  | ноябрь 2014 года – май 2015 года |  | Руководители образовательных организаций |  |
|  | Организация внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой аттестации |  |  | по графику образовательной организации |  | Руководители образовательных организаций |  |
|  | Прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по учебным предметам, не включением в список обязательных |  |  | 15 февраля - 01 марта 2015 года |  | Руководители образовательных организаций |  |
|  | Психологическое сопровождение обучающихся - участников государственной итоговой аттестации |  |  | октябрь 2014 года – июнь 2015 года |  | Руководители образовательных организаций |  |
|  | Организация доставки участников экзаменов в пункты проведения экзаменов в соответствии с организационно-территориальной схемой проведения государственной итоговой аттестации |  |  | апрель-июнь 2015 года |  | Руководители образовательных организаций |  |
|  | ###### Мониторинг выполнения мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мониторинг деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам: - выполнения федеральных и региональных нормативных правовых документов и инструкций; - индивидуального сопровождения образовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам экзаменов 2014 года; - методического обеспечения подготовки и проведения экзаменов |  |  | октябрь 2014 года - июль 2015 года |  | Комитет |
|  |  | Мониторинг готовности пунктов проведения экзаменов к государственной итоговой аттестации |  |  | апрель – май 2015 года |  | ОМСУ |
|  |  | Мониторинг качества знаний обучающихся: организация и проведение тренировочных тестирований по технологиям и материалам, аналогичным материалам государственной итоговой аттестации |  |  | по графику |  | ОМСУ, образовательные организации |
| II. Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение заседаний государственной экзаменационной комиссии, предметных комиссий, конфликтной комиссии |  |  | декабрь 2014 года - август 2015 года |  | Государственная экзаменационная комиссия, Комитет, ОМСУ |
|  |  | Прием и передача экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов, ОМСУ и ГБУ ЛО «ИЦОКО» |  |  | апрель 2015 года - июнь 2015 года |  | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
|  |  | Проведение экзаменов согласно утвержденному расписанию |  |  | апрель - июнь 2015 года |  | Государственная экзаменационная комиссия, Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
|  |  | Организация обработки и проверки экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации |  |  | май - июнь 2015 года |  | Государственная экзаменационная комиссия, Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, председатели предметных комиссий |
|  |  | Мониторинг проведения государственной итоговой аттестации в части соблюдения законодательства |  |  |  |  |  |
|  |  | Соблюдение процедуры проведения экзаменов и оперативное решение вопросов, возникающих в образовательных организациях при проведении экзаменов, в ГБУ ЛО «ИЦОКО», предметных и конфликтной комиссиях |  |  | апрель - июль 2015 года |  | Государственная экзаменационная комиссия, Комитет |
|  |  | Соблюдение процедуры доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, хранения и уничтожения материалов государственной итоговой аттестации |  |  | апрель - июль 2015 года |  | Государственная экзаменационная комиссия, Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  |  | Соблюдение режима информационной безопасности при проведении экзаменов в образовательных организациях, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |  |  | апрель - июль 2015 года |  | Государственная экзаменационная комиссия, Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  |  | # III. Анализ и подведение итогов государственной итоговой аттестации в 2015 году |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор отчетов, обобщение и анализ информации по результатам государственной итоговой аттестации |  |  | июль - август 2015 года |  | Комитет |
|  |  | Подготовка материалов и издание сборника «Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015 году» |  |  | июнь - август 2015 года |  | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  |  | Подготовка отчета в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки о проведении государственной итоговой аттестации в 2015 году |  |  | июль - август 2015 года |  | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |