УТВЕРЖДАЮ:

Директор _______________________

Приказ №  _187___ от  __29.08_____ 2014

ПЛАН

подготовки к внедрению Федерального образовательного стандарта основного общего образования

в 2014-2015 учебном году

| Нормативно-правовое закрепление изменений в системе образования | Научно-методическое сопровождение внедрения стандарта | Координация деятельности организаторов и участников внедрения стандарта | Просветительская и информационная работа, освещение в СМИ подготовки внедрения стандарта | Организация повышения квалификации учителей основной школы, руководителей ОУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь-декабрь 2014г. |
| Образовательное учреждение |
| Анализ нормативно-правовой базы ОУ, необходимой для внедрения ФГОС ООО Издание приказа о подготовке ОУ к внедрению ФГОС ООО Составление плана-графика подготовки к внедрению ФГОС ООО | Запуск самоанализа нормативно-правовой базы ОУ с точки зрения обеспеченности для внедрения ФГОС ООО Корректировка образовательной программы основного общего образования | Создание рабочей группы по подготовке школы к введению ФГОС ООО Корректировка планов работы педагогического коллектива школы (включение вопросов, связанных с обсуждением ФГОС ООО) Организация участия в семинарах, круглых столах по проблемам введения ФГОС Самоопределение и выбор сроков перехода основной ступени на работу по ФГОС | Размещение информации на школьном сайте о подготовке педагогического коллектива к внедрению ФГОС ООО Информирование родителей о введении ФГОС ООО | Заявки на повышение квалификации педагогов по вопросам, связанным с внедрением ФГОС ООО |
| Учитель основной школы |
|  | Создание (корректировка) рабочих программ учебных предметов, внеурочных занятий | Планирование собственной подготовки к внедрению ФГОС Участие в семинарах, вебинарах, круглых столах по проблемам подготовки школы к введению ФГОС ООО |  | Самоопределение Подготовка выступлений на семинарах, круглых столах по проблемам подготовки школы к введению ФГОС ООО |
| Январь-май 2015 г |
| Образовательное учреждение |
| Внесение изменений в программу развития ОУ Разработка и утверждение образовательного плана для классов переходящих на работу по ФГОС ООО Внесение изменений локальную нормативную базу, Устав школы. Разработка должностных инструкций для учителей, работающих в основной школе | Проектирование внутришкольной системы управления качеством образования основной школы с точки зрения ФГОС ООО Разработка и обсуждение образовательного плана Определение классов для проведения мониторинга качества основного общего образования | Участие в семинарах пот преходу на ФГОС ООО по плану КО | Публикация на школьном сайте материалов, связанных с подготовкой ОУ к внедрению ФГОС ООО | Проведение заседаний ШМО в рамках подготовки к переходу на ФГОС ООО |
| Учитель основной школы |
|  | Проектирование системы управления качеством образования на уровне класса | Участие в научно-практических конференциях, вебинарах по вопросам введения ФГОС ООО | Участие в форумах по обсуждению проблем подготовки основной школы к введению ФГОС второго поколения на сайте | Подготовка выступлений для участия в научно-практических конференциях, семинарах |